## Gantt
Speedrunning World Records · Data Analytics Mini-Projekt
| Projektstart: 01.05.2026 |  | Abgabe: 17.05.2026 |  | Präsentation: 18./19./26.05.2026
| Legende: | On Track | Low Risk | Med Risk | High Risk | Milestone | Goal | Unassigned
| Aufgabe | Kategorie | Zuständig | Fortschritt | Start | Tage | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05
PHASE 1 & 2 — Fragestellung & Vorbereitung
| Fragestellung final reviewen | On Track | Team | 100% | 01.05.2026 | 2
| KAOS-Baum grafisch aufbereiten | On Track | Team | 100% | 01.05.2026 | 2
| Gantt-Chart erstellen & abschicken | On Track | Team | 50% | 03.05.2026 | 1
| Termin mit Prof. Klünder vereinbaren | On Track | Team | 0% | 03.05.2026 | 1
| Ordnerstruktur & Git aufsetzen | On Track | Team | 0% | 03.05.2026 | 2
| Einleitung skizzieren | On Track | Team | 0% | 04.05.2026 | 1
| ✓ Phase 1 & 2 abgeschlossen | Milestone | Team | 0% | 04.05.2026 | 1 |  |  |  | ◆
PHASE 3 — Datenbeschaffung & Bereinigung
| Datensatz herunterladen & sichten | Low Risk | Team | 0% | 05.05.2026 | 2
| Datenstruktur dokumentieren | Low Risk | Team | 0% | 06.05.2026 | 2
| Zusatzdaten beschaffen (YT/Twitch/TAS) | Low Risk | Team | 0% | 07.05.2026 | 2
| Datenbereinigung & Dokumentation | Low Risk | Team | 0% | 08.05.2026 | 2
| ✓ Phase 3 abgeschlossen | Milestone | Team | 0% | 09.05.2026 | 1 | [8 empty] | ◆
PHASE 4 & 5 — Analyse & Visualisierung
| Deskriptive Statistik | Med Risk | Team | 0% | 10.05.2026 | 2
| Hypothesentest: Frage 1 & 2 | Med Risk | Team | 0% | 11.05.2026 | 2
| Hypothesentest: Frage 3a & 3b | Med Risk | Team | 0% | 12.05.2026 | 2
| Hypothesentest: Frage 3c | Med Risk | Team | 0% | 13.05.2026 | 1
| Visualisierungen finalisieren | Med Risk | Team | 0% | 13.05.2026 | 1
| ✓ Phase 4 & 5 abgeschlossen | Milestone | Team | 0% | 13.05.2026 | 1 | [12 empty] | ◆
PHASE 6 — Ausarbeitung & Präsentation
| Ausarbeitung verfassen (10 Seiten) | High Risk | Team | 0% | 14.05.2026 | 3
| Präsentation erstellen | High Risk | Team | 0% | 15.05.2026 | 2
| Probelauf Präsentation | High Risk | Team | 0% | 16.05.2026 | 1
| ✓ Abgabe (23:59) | Milestone | Team | 0% | 17.05.2026 | 1 | [16 empty] | ◆
PRÄSENTATION
| Präsentation halten | Goal | Team | 0% | 18.05.2026 | 9
| ✓ Projekt abgeschlossen | Milestone | Team | 0% | 26.05.2026 | 1 | [25 empty] | ◆